## product_backlog
Élément
Date
Priorité	Element (description très simple)	Effort estimé (0 rien – 10 complexe)	État avancement dans le sprint (0 à 10)
1	l'utilisateur veux exécuter une interface graphique	3	10
2	L’utilisateur veut visualiser le hashage sha-256	3	10
3	L’utilisateur veut chiffrer/déchiffrer en AES	7	5
4	L’utilisateur veut chiffrer/déchiffrer en RSA	8	5
5			0
6			0

## Sprint_backlog
SPRINT 1
Nom Product owner :
Date
Élément product backlog	Tâches du sprint	Volontaire	Reste à faire (%)
			1 h	2 h	3 h	…
Élément 1	Importation fichier sur le server	NG
	Création du contairner	NG
	mise en place du github	NG

Élément 2	correction code python	NK
	importation sur dépôt github	NG/NK
	mise en place du CI/CD	NG

…